**Календарный план реализации инновационной деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Содержание деятельности | Ответственные | Образовательные продукты (результаты) |
| **1 этап (теоретико-проектировочный), сроки 2023-2024 г.г** | | | | |
| 1. | Нормативно-правовая база | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов (локальных актов), обеспечивающих апробацию дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп. | Заведующий,  заместитель заведующего | Пакет нормативно-правовых документов (локальных актов) по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп. |
| Создание и ведение страницы «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОО в сети «Интернет» <https://mbdou44.com/> | Старший воспитатель | Информационные материалы по организации, содержанию инновационной деятельности |
| Мониторинговый визит научного руководителя (объект мониторинга – нормативно-правовое обеспечение разработки дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп. | Научный руководитель | Аналитический отчет |
| **2. Организационно-содержательное обеспечение** | | | | |
| 2.1. | Пропедевтика создания организационно-содержательного обеспечения | Изучение, анализ и систематизация научно-теоретических основ создания дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп (патриотическое воспитание). | Заведующий,  заместитель заведующего,  старший воспитатель,  педагог-психолог | Систематизированные научно-теоретические основания создания дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп. |
| Изучение и анализ ресурсных возможностей ДОО для осуществления инновационной деятельности по разработке дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп (патриотическое воспитание) | Заведующий, заместитель заведующего | Аналитические материалы |
| Разработка дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп. | Заведующий,  заместитель заведующего,  старший воспитатель,  воспитатели  педагог-психолог | Дополнительная общеобразовательная программа по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп |
| 2.2. | Кадровое обеспечение | Анализ кадрового обеспечения инновационной деятельности | Заведующий | Аналитический отчет |
| Определение состава инновационной группы педагогов по осуществлению инновационной деятельности – разработке дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп (патриотическое воспитание) | Заведующий | Протокол, приказ по ДОО |
| Изучение профессиональной компетентности и педагогов по теме инновационной деятельности | Педагог-психолог | Комплект диагностических методик, аналитическая справка |
| Разработка программы повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО по проблеме разработки дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп (патриотическое воспитание) | Заместитель заведующего,  старший воспитатель | Программа повышения профессиональной компетентности педагогов |
| 2.3. | Социальное партнерство и сетевое взаимодействие | Информирование социальных партнеров о начале инновационной деятельности | Заведующий,  заместитель заведующего | Информационные материалы для родительского собрания, информационный стенд, сайт ДОО |
| 2.3.1. | Взаимодействие с семьей | Разработка программы социального партнерства с семьями воспитанников, определение форм взаимодействия по проблеме формирования гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в образовательном пространстве ДОО в условиях вновь открывающихся кадетских групп (патриотическое воспитание) | Заместитель заведующего,  старший воспитатель | Программа социального партнерства с семьями воспитанников, практические материалы |
| Изучение педагогического потенциала семьи, выявление образовательных потребностей и актуальных дефицитов родителей (законных представителей) по проблеме формирования гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в образовательном пространстве ДОО в условиях вновь открывающихся кадетских групп (патриотическое воспитание) | Старший воспитатель, педагог-психолог,  воспитатели групп | Составление «Социального паспорта семьи» |
| Разработка программно-методического обеспечения психолого-педагогического изучения семей воспитанников по проблеме инновационной деятельности | Старший воспитатель, педагог-психолог | Программно-методическое обеспечение психолого-педагогического изучения семей воспитанников |
| Разработка программы повышения компетентности родителей (законных представителей) по проблеме гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста, в условиях вновь открывающихся кадетских групп. | Заместитель заведующего,  старший воспитатель,  педагог-психолог | Программа повышения компетентности родителей по проблеме разработки дополнительной общеобразовательной программы по формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в условиях вновь открывающихся кадетских групп. |
| 2.3.2. | Взаимодействие с социальными партнерами | Установление договорных взаимоотношений с социальными партнерами | Заведующий | Договора о сотрудничестве с социальными партнерами |
| Планирование взаимодействия ДОО с социальными партнерами по обеспечению инновационной деятельности. Реализация плана взаимодействия ДОО с социальными партнерами | Заведующий,  заместитель заведующего | План взаимодействия ДОО с социальными партнерами.  Аналитический отчет |